## Sommaire
Membres de l'équipe | Korallia Frenette |  | William Lemire
Titre du projet | trOqc - Plateforme d'échange peer-to-peer
| SPRINT 1 | SPRINT 2 | SPRINT 3 | TOTAL
Nombre de tâches | 13 | 5 | 8 | 26
Temps total (heures) | 28 | 19 | 20 | 67
Difficulté moyenne | 3.8077 | 4.9 | 2 | 3.5692

## Sprints
SPRINT 1
Numéro de tâche | Titre de la tâche | Description | Pré-requis | Priorités | Difficulté | Diff. Moy | Estimation | Sprint | Commentaires
1 | Configuration du Projet | Configurer Spring pour les besoins de notre projet, ainsi que notre serveur. | Ø | Essentiel | 10 | 7.9839 | 10 | 1 | done
2 | Front controller | Bâtir le Front Controller qui va rediriger les requêtes HTTPS de l'usager au bon servlet(redirection jsp, requêtes POST, requêtes GET, etc.). | Tâche 1 | Essentiel | 1 | 1.5968 | 2 | 1 | done
3 | Mise en place de la base de données | Mise en place des tables pour le projet. | Tâche 1 | Essentiel | 1 | 4.7903 | 6 | 1
4 | Créer la hiérarchie DAO | Créer la superclasse DAO, ainsi que le UserDAO pour le module de connection | Tâche 3 | Essentiel | 1 | 1.5968 | 2 | 1
5 | Créer la hiérarchie Module | Créer la superclasse Module, son enfant ConnectionModule, ainsi que la classe User | Tâche 4 | Essentiel | 1 | 1.5968 | 2 | 1
6 | Créer la Vue du module Connection | Créer la page jsp pour le module de connection, ainsi que la créarion de compte, apprentissage de Bootstrap, connection avec le Contrôleur | Tâche 5 | Essentiel | 7.5 | 6.3871 | 8 | 1
7 | Créer le LobbyDAO | Mise en place de la base de données Berkeley | Tâche 4 | Essentiel | 7.5 | 1.5968 | 2 | 1
8 | Créer le LobbyModule | Créer la classe LobbyModule, la classe Note | Tâche 7 | Essentiel | 1 | 1.5968 | 2 | 1
9 | Créer la Vue du module Lobby | Créer la page JSP pour le Lobby, ainsi que la connection avec le contrôleur | Tâche 8 | Essentiel | 5 | 4.7903 | 6 | 1
10 | Créer le InventoryDAO |  | Tâche 4 | Essentiel | 1 | 1.5968 | 2 | 1
11 | Créer le InventoryModule | Ainsi que la classe RawMaterials, la classe Product, et le patron de conception Builder (ProductBuilder) | Tâche 10 | Essentiel | 5 | 3.1935 | 4 | 1
12 | Créer la Vue pour l'inventaire | Créer la page JSP pour l'inventaire, l'ajout/modification de produit/templates, suppression, connection avec le contrôleur | Tâche 11 | Essentiel | 7.5 | 7.9839 | 10 | 1 | Génération du code barre/QR optionnel
13 | Rédiger rapport mi-mandat | À rédiger à la fin du Sprint 1 | Tâches 1-12 | Essentiel | 1 | 4.7903 | 6 | 1 | À rédiger à la fin du Sprint 1
# DE TÂCHES | [6 empty] | TEMPS
13 | [5 empty] | 3.8077 | 56 |  | Nous allons maximiser les heures du Sprint1 puisque nous bénéficions de la semaine de relance.
SPRINT 2
14 | Terminer tâches non-complétées du Sprint 1 | Puisque toutes les tâches du Sprint1 sont essentielles, nous réserverons un bloc de 8 heures pour les finir avant d'entamer le reste. | Ø | Souhaité | 7.5 | 10.3158 | 16 | 2 | Il est difficile de prévoir la charge de travail demandée par les autres cours, nous nous donnons un période d'appoint.
15 | Créer le FinanceDAO |  | Tâche 4 | Essentiel | 1 | 1.2895 | 2 | 2
16 | Créer le FinanceModule | Créer la classe FinanceModule, la classe Expense, | Tâche 15 | Essentiel | 1 | 1.2895 | 2 | 2
17 | Créer le FinanceUtilityCalculator | Création de la classe utilitaire pour faire le calcul de régression(algorithme), ainsi que la LinkedList de points | Tâche 16 | Essentiel | 10 | 6.4474 | 10 | 2 | Première utilisation d'une LinkedList, calcul de régression est assez complexe
18 | Créer la Vue pour le Module de Finances | Créer la page JSP pour le module de finances, ainsi que la connection avec le contrôleur | Tâche 17 | Essentiel | 5 | 5.1579 | 8 | 2
# DE TÂCHES | [6 empty] | TEMPS
5 | [5 empty] | 4.9 | 38
SPRINT 3
19 | Queueing | Tester toutes les fonctionalités que l'utilisateur peut faire avec notre logiciel afin d'assurer l'absence de bugs | Tâches 1-18 | Essentiel | 5 | 4 | 10 | 3
20 | Rapport final | Rédaction du rapport final | Ø | Essentiel | 5 | 2.4 | 6 | 3
21 | Vidéo de présentation |  | Ø | Essentiel | 1 | 2.4 | 6 | 3
22 | readme |  | Ø | Essentiel | 1 | 1.6 | 4 | 3
23 | Préparation rencontre finale | Préparer les points à discuter lors de la rencontre, pour perdre le moins de temps possible. | Ø | Souhaité | 1 | 0.8 | 2 | 3
24 | Préparation présentation finale | Préparer la présentation finale | Ø | Souhaité | 1 | 2.4 | 6 | 3
25 | Créer module de configurations |  | Ø | Optionnel | 1 | 0.8 | 2 | 3 | Conditionnel à ce que les autres tâches soient déjà faites
26 | Créer la vue pour le module de configurations |  | Tâches 20-25 | Optionnel | 1 | 1.6 | 4 | 3
# DE TÂCHES | [6 empty] | TEMPS
8 | [6 empty] | 40