## Sprints
SPRINT 1
Numéro de tâche | Titre de la tâche | Description | Pré-requis | Priorités | Difficulté | Estimation | Sprint | Commentaires | Priorités
1 | Configuration du Projet | Configurer Spring pour les besoins de notre projet, ainsi que notre serveur. | Ø | Essentiel | Difficile | 10 | 1
2 | Front controller | Bâtir le Front Controller qui va rediriger les requêtes HTTPS de l'usager au bon servlet(redirection jsp, requêtes POST, requêtes GET, etc.). | Tâche 1 | Essentiel | Facile | 2 | 1 |  | Essentiel Souhaité Optionnel
3 | Mise en place de la base de données | Mise en place des tables pour le projet. | Tâche 1 | Essentiel | Facile | 6 | 1
4 | Créer la hiérarchie DAO | Créer la superclasse DAO, ainsi que le UserDAO pour le module de connection | Tâche 3 | Essentiel | Facile | 2 | 1
5 | Créer la hiérarchie Module | Créer la superclasse Module, son enfant ConnectionModule, ainsi que la classe User | Tâche 4 | Essentiel | Facile | 2 | 1
6 | Créer la Vue du module Connection | Créer la page jsp pour le module de connection, ainsi que la créarion de compte, apprentissage de Bootstrap, connection avec le Contrôleur | Tâche 5 | Essentiel | Incertain | 8 | 1
7 | Créer le LobbyDAO | Mise en place de la base de données Berkeley | Tâche 4 | Essentiel | Incertain | 2 | 1
8 | Créer le LobbyModule | Créer la classe LobbyModule, la classe Note | Tâche 7 | Essentiel | Facile | 2 | 1
9 | Créer la Vue du module Lobby | Créer la page JSP pour le Lobby, ainsi que la connection avec le contrôleur | Tâche 8 | Essentiel | Moyen | 6 | 1
10 | Créer le InventoryDAO |  | Tâche 4 | Essentiel | Facile | 2 | 1
11 | Créer le InventoryModule | Ainsi que la classe RawMaterials, la classe Product, et le patron de conception Builder (ProductBuilder) | Tâche 10 | Essentiel | Moyen | 4 | 1
12 | Créer la Vue pour l'inventaire | Créer la page JSP pour l'inventaire, l'ajout/modification de produit/templates, suppression, connection avec le contrôleur | Tâche 11 | Essentiel | Incertain | 10 | 1 | Génération du code barre/QR optionnel
13 | Rédiger rapport mi-mandat | À rédiger à la fin du Sprint 1 | Tâches 1-12 | Essentiel | Facile | 6 | 1
# DE TÂCHES | [5 empty] | TEMPS
13 | [5 empty] | 56 |  | Nous allons maximiser les heures du Sprint1 puisque nous bénéficions de la semaine de relance.
SPRINT 2
14 | Terminer tâches non-complétées du Sprint 1 | Puisque toutes les tâches du Sprint1 sont essentielles, nous réserverons un bloc de 8 heures pour les finir avant d'entamer le reste. | Ø | Souhaité | Incertain | 16 | 2 | Il est difficile de prévoir la charge de travail demandée par les autres cours, nous nous donnons un période d'appoint.
15 | Créer le FinanceDAO |  | Tâche 4 | Essentiel | Facile | 2 | 2
16 | Créer le FinanceModule | Créer la classe FinanceModule, la classe Expense, | Tâche 15 | Essentiel | Facile | 2 | 2
17 | Créer le FinanceUtilityCalculator | Création de la classe utilitaire pour faire le calcul de régression(algorithme), ainsi que la LinkedList de points | Tâche 16 | Essentiel | Difficile | 10 | 2 | Première utilisation d'une LinkedList, calcul de régression est assez complexe
18 | Créer la Vue pour le Module de Finances | Créer la page JSP pour le module de finances, ainsi que la connection avec le contrôleur | Tâche 17 | Essentiel | Moyen | 8 | 2
# DE TÂCHES | [5 empty] | TEMPS
5 | [5 empty] | 38
SPRINT 3
19 | Queueing(Blindage) | Tester toutes les fonctionalités que l'utilisateur peut faire avec notre logiciel afin d'assurer l'absence de bugs, a.k.a. Blinder le logiciel | Tâches 1-18 | Essentiel | Moyen | 10 | 3
20 | Rapport final | Rédaction du rapport final | Ø | Essentiel | Moyen | 6 | 3
21 | Vidéo de présentation |  | Ø | Essentiel | Facile | 6 | 3
22 | readme |  | Ø | Essentiel | Facile | 2 | 3
23 | Préparation rencontre finale | Préparer les points à discuter lors de la rencontre, pour perdre le moins de temps possible. | Ø | Souhaité | Facile | 2 | 3
24 | Préparation présentation finale | Préparer la présentation finale | Ø | Souhaité | Facile | 6 | 3
25 | Créer module de configurations |  | Ø | Optionnel | Facile | 2 | 3 | Conditionnel à ce que les autres tâches soient déjà faites
26 | Créer la vue pour le module de configurations |  | Tâches 20-25 | Optionnel | Facile | 4 | 3
# DE TÂCHES | [5 empty] | TEMPS
8 | [5 empty] | 38
132

## Sommaire
S